УТВЕРЖДАЮ

Директор школы Я.К.Крбашян

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**План мероприятий «Дорожная карта»**

**по подготовке и проведению ГИА -9 в МОУ СОШ № 53 г. Сочи**

**в 2015-2016 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение** | | | | | |
| 1.1 | Анализ результатов ОГЭ 2015 года, разработка плана мероприятий (дорожной карты) по устранению выявленных проблем и по подготовке к ОГЭ в 2016 году. | июнь-август  2015 г. | Васюрина Т.А. | |  |
| 1.2 | Размещение на сайте школы нормативно-правовых документов о проведении в 2016 году основного государственного экзамена | декабрь  2015 г. | Крбашян Я.К.  Васюрина Т.А. | |  |
| 1.3 | Издание соответствующих приказов | в течение года | Крбашян Я.К.,  Васюрина Т.А. | |  |
| 1.4 | Оформление информационных уголков для выпускников 9 класса |  |
| *Ожидаемый результат*. Решение задач подготовки и проведения ОГЭ, формирование нормативно-правовой базы участия школы в государственной итоговой аттестации | | | | | |
| **Раздел 2. Кадры** | | | | | |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам организации и подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ в 2016 г. | в течение года по графику | Васюрина Т.А.  Руководители МО | |  |
| 2.2 | Обучение учителей современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников:  - проведение на заседаниях МО анализа структуры и содержания образцов тестов ОГЭ по образовательным областям;  - планирование работы МО с учетом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ОГЭ;  - Анализ решений учебно-тренировочных материалов по подготовке к ОГЭ. | в течение года по плану МО | Руководители МО | |  |
| 2.3 | Участие учителей 9-х классов в работе постоянно действующих семинаров МО по работе с тестами ОГЭ  (2 часть) | по графику | Учителя-предметники, руководители МО | |  |
| 2.4 | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с подготовкой обучающихся к сдаче ОГЭ | в течение года | Крецул Р.Г. | |  |
| 2.5 | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ОГЭ | в течение года | Васюрина Т.А. | |  |
| 2.6 | Использование выпускниками и учителями интернет-технологий при подготовке к сдаче ОГЭ. | в течение года | Учителя-предметники | |  |
| 2.7 | Проведение семинаров МО для учителей математики, русского языка, работающих в 9 классах:  1) Методика подготовки учащихся 9 класса к ОГЭ: планирование занятий , организация уроков, система упражнений.  2) ОГЭ – современный подход к оценке качества образования по математике | Ноябрь 2015 г | Руководители МО  Руководители МО | |  |
| 3) Разбор демоверсий экзаменационных заданий ОГЭ по математике, русскому языку.  4)Использование компьютерных технологий при подготовке к ОГЭ | Январь 2016 г |  |
| *Ожидаемый результат.* Повышение квалификации учителей в вопросах методики, дидактики и технологии подготовки обучающихся к ОГЭ.  Своевременное выявление общих и индивидуальных затруднений обучающихся по учебному предмету, совершенствование форм и методов обучения и определение выбора оптимальной технологии подготовки к ОГЭ по учебному предмету. | | | | | |
| **Раздел 3. Организация. Управление. Контроль** | | | | | |
| 3.1 | Анализ результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и определение задач на 2015/2016 учебный. год; | Август 2015 г | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.2. | Мониторинг сравнительных результатов выполнения КДР обучающимися 9 классов по русскому языку и математике. | Апрель 2016 г | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.3 | Совещание при заместителе директора по УВР «Анализ диагностических работ ОГЭ по русскому языку, по математике» | Декабрь 2015  Апрель 2016 г | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.4 | Организация работы по повышению уровня информированности, соблюдению и выполнению требований нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ОГЭ  С этой целью провести мониторинг по:  - изучению готовности выпускников 9 -х классов к итоговой аттестации;  - изучению нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итоговой аттестации по технологиям ОГЭ;  - проведение родительских собраний совместно с учащимися 9 классов;  -изучение состояния информированности обучающихся и участников образовательного процесса о правилах и порядке участия в сдаче ОГЭ;  - практические занятия с учащимися (на уроках), обучение техноло­гии оформления бланков ОГЭ и работы с демонстрационными версиями ОГЭ;  - организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися методикой выполнения тестов образцов ОГЭ;  - ознакомление учащихся с критериями аттестационных оценок. | в течение года | Крбашян Я.К.  Васюрина Т.А. | |  |
| 3.5 | Разработка и реализация психологического сопровожде­ния выпускников в период подготовки и проведения ОГЭ.  Подготовка и выпуск памяток «Советы психолога» для обучающихся и родителей. | октябрь - ноябрь 2015 г. | Крецул Р.Г.  Руководители МО | |  |
| 3.6 | Контроль за своевременным прохождением программного материала | декабрь 2015 март 2016 г. | Васюрина Т.А.. | |  |
| 3.7 | Организация участия учащихся 9-х классов в тренировочном ОГЭ по математике, русскому языку. | март 2016 г. | Васюрина Т.А  . Белицкая В.Н.  Овчарова Т.В.  Зурабиани Ж.Н. | |  |
| 3.8 | Анкетирование обучающихся по результатам тренировочного ОГЭ (цель – выявить трудные моменты, неясные вопросы возникшие у обучающихся при проведении пробного экзамена в форме и по материалам ОГЭ). | апрель 2016 г | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.9 | Анализ результатов тренировочных ОГЭ. | март 2016 г. | Васюрина Т.А.  Руководители МО | |  |
| 3.10 | Контроль соответствия учебных достижений обучающихся минимальным требованиям, предъявляемым к учащимся по математике и русскому языку. | март 2016 г. | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.11. | Организация сбора информации для формирования региональной базы данных участников ОГЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. | январь-февраль 2016 года | Васюрина Т.А. | |  |
| 3.12 | Контроль системы повторения при подготовке к итоговой аттестации в 9 классах по предметам | апрель 2016 г. | Васюрина Т.А.. | |  |
| 3.13 | Проведение ОГЭ в соответствии с расписанием | май-июнь 2016 г. | Крбашян Я.К.  Васюрина Т.А. | |  |
| *Ожидаемый результат.*  Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для повышения качества образования.  Мониторинг развития общеучебных и предметных умений и навыков обучающихся.  Осуществление постоянной связи между субъектами системы: обучающиеся – родители – учителя-предметники – классный руководитель, с целью выявления неуспешности ученика и содействия в систематическом повторении важнейших разделов дисциплин  Формирование у обучающихся позитивного отношения к сдаче ОГЭ.  Принятие обоснованных управленческих решений | | | | | |
| **Раздел 4. Информационное обеспечение** | | | | | |
| 4.1 | Проведение консультаций для учащихся, родителей, учителей «Готовимся к итоговой аттестации» | в течение года | | Васюрина Т.А. |  |
| 4.2 | Оформление информационных стендов (в кабинетах, рекреациях) с отражением нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2015/2016 учебном году | октябрь  2015 г. | | Васюрина Т.А.  Учителя-предметники |  |
| 4.3 | Подготовка информационной сменной выставки в школьной библиотеке по подготовке к государственной итоговой аттестации) | в течение года | | Библиотекарь  Васюрина Т.А. |  |
| 4.4 | Информирование родителей о государственной итоговой аттестации. Проведение родительских собраний по вопросам ОГЭ 2016:  - формы проведения государственной итоговой аттестации.  - процедура проведения ОГЭ.  - сроки и продолжительность экзаменов в форме ОГЭ. Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами.  - система общественного наблюдения на ОГЭ. | в течение года | | Васюрина Т.А.  Классные руководители  Белицкая В.Н.  Овчаова Т.В.  Зурабиани Ж.Н. |  |
| 4.5. | Оформление на сайте школы страницы «Государственная итоговая аттестация» | в течение года | | Крбашян Я.К.  Васюрина Т.А. |  |
| *Ожидаемый результат***.**  Усиление мер по обеспечению информационной безопасности, персональной ответственности участников ОГЭ за соблюдением и выполнением требований нормативно - правовых документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации. Помощь родителям в организации правильного режима труда и отдыха обучающихся в течение учебного года и в период подготовки к экзаменам. | | | | | |

Составила заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васюрина Т.А.